## Sheet1
| "ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ" ՓԲԸ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 2025թ. | [5 empty] | Գլխավոր տնօրեն | Ա․ Աբաջյան
| "ContourGlobal Hydro Cascade" CJSC Procurement plan for 2025 | [5 empty] | General manager | A. Abajyan
| Պայմանագրի առարկայի նկարագրությունը | Description of the contract subject/scope | CAPEX / OPEX | Չափի միավոր / Unit of measure | Քանակ / Quantity | Տեսակ / Type | Գնման գործընթացի սկիզբ -մրցույթի հրավեր / Start of the procurement activities-invitation for bid | Գնման գործընթացի ավարտ պայմանագրի կնքում / End of the procurement activities contract signing | Գնման գործընթացի տևողություն / Duration in days | Գնման ձևը / Method of procurement
1 | 10/6կՎ գծային անջատիչ Սպանդարյան ՀԷԿ-ի համար (4 հատ) (սեփական կարիքներ) | 10/6 kV line breakers / switch for Spandaryan (4 units) | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 4 | ապրանք goods | 2025-04-15 | 2025-08-01 | 108 | Բաց մրցույթ Public tender
2 | 13.8/10կՎ գծային անջատիչ Շամբ ՀԷԿ-ի համար (4 հատ) (սեփական կարիքներ) | 13.8/10 kV line breakers / switch for Shamb (4 units) | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 4 | ապրանք goods | 2025-04-15 | 2025-08-01 | 108 | Բաց մրցույթ Public tender
3 | Կրնկակալի առանցքակալի սեգմենտներ Շամբ և Սպանդարյան ՀԷԿ-երի համար | Critical spare parts - bearing pads -2set Shamb and Spandaryan HPPs | CAPEX | Կոմպլ/Set | 2 | ապրանք goods | 2025-02-01 | 2025-05-15 | 103 | Բաց մրցույթ Public tender
4 | Կրնկակալի յուղի հովացուցիչ Շամբ ՀԷԿ-ի համար | Oil cooler of bearing pads for Shamb HPP | CAPEX | Կոմպլ/Set | 1 | ապրանք goods | 2025-03-01 | 2025-05-15 | 75 | Բաց մրցույթ Public tender
5 | Կրնկակալի յուղի հովացուցիչ Սպանդարյան ՀԷԿ-ի համար | Oil cooler of bearing pads for Spandaryan HPP | CAPEX | Կոմպլ/Set | 1 | ապրանք goods | 2025-03-01 | 2025-05-15 | 75 | Բաց մրցույթ Public tender
6 | Պատվարների վթարային ազդարարման համակարգի ներդրում | Installation of alarm system for Dams emergency | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 61 | Մեկ աղբյուրից Single source
7 | Շամբ ջրամբարի պարապ ջրթափի վերակառուցման ուսումնասիրություն և նախագիծ | Design and cost estimation for rehabilitation woks of Shamb reservoir spillway | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 2025-03-01 | 2025-05-01 | 61 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
8 | Սպանդարյան ջրամբարի պարապ ջրթափի վերակառուցման ուսումնասիրություն և նախագիծ | Design and cost estimation for rehabilitation works of Spandaryan reservoir spillway | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ծառայություն service | 2025-05-01 | 2025-07-01 | 61 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
9 | Տոլորսի ջրամբարի վանդակաճաղը մաքրող համակարգի վերականգնման նախագծի մշակում | Development of a project for rehabilitation of the cleaning system of Tolors reservoir grating | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 31 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
10 | Շամբ, Սպանդարյան և Տաթև ՀԷԿ-երի գնդային փականների վիճակի ուսումնասիրություն | Study of condition of ball valves of Shamb, Spandaryan & Tatev HPPs | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2025-04-15 | 2025-06-01 | 47 | Բաց մրցույթ Public tender
11 | Տաթև ՀԷԿ-ի ուժային տրանսֆորմատորների փոխարինում (2 հատ) | Replacement of power transformers in Tatev HPP (2pcs) | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2025-04-15 | 2025-09-01 | 139 | Բաց մրցույթ Public tender
12 | Օդի կոմպրեսոր 50մթն | 50atm air compressor | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք goods | 2025-04-15 | 2025-06-01 | 47 | Գնանշմամբ հարցում Request for Quotation
Գնումների բաժնի ղեկավար՝ Արամ Մելքումյան
Procurement Manager Aram Melkumyan