## Sheet1
| "ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ" ՓԲԸ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆ 2024թ. | [5 empty] | Գլխավոր տնօրեն | Ա․ Աբաջյան
| "ContourGlobal Hydro Cascade" CJSC Procurement plan for 2024 | [5 empty] | General manager | A. Abajyan
N | Պայմանագրի առարկայի նկարագրությունը | Description of the contract subject/scope | CAPEX / OPEX | Չափի միավոր / Unit of measure | Քանակ / Quantity | Տեսակ / Type | Գնման գործընթացի սկիզբ -մրցույթի հրավեր / Start of the procurement activities-invitation for bid | Գնման գործընթացի ավարտ պայմանագրի կնքում / End of the procurement activities contract signing | Գնման ձևը / Method of procurement
1 | 4 ջրամբարների և ՕԿՋ-ի դարպասների և ուղեփակոցների հեռակառավարում | Remote control of gates 4 reservoirs and DRP | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 5 | աշխատանք works | 2024-01-02 | 2024-01-03 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
2 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի հաստատուն հոսանքի համակարգի բաշխիչ հավաքածուի փոխարինում | Replacement of the DC system's distribution set in Spandaryan HPP | CAPEX | Հավաքածու/Set | 1 | աշխատանք works | 2024-01-02 | 20/05/24 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
3 | 13,8կՎ գեներատորային բաժանիչ Շամբ ՀԷԿ | Generator 13,8KV circuit breaker Shamb HPP | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 2 | ապրանք/goods | 2024-01-02 | 2024-01-05 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
4 | Պատվարների արտակարգ իրավիճակների կառավարման և ազդարարաման համակարգի նախագծում և տեղադրում | Design and installation of Dam emergency management and alarm system | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2024-01-05 | 2024-01-07 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
5 | Վերամբարձ կռունկի զամբյուղ | Man basket for crane | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք/goods | 2024-01-05 | 2024-01-07 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
6 | Սպանդարյան, Տոլորս և Տաթև ջրամբարներում ձկնապաշտպան կառույցների նախագծում | Design and cost estimate of fish protection measures in Spandaryan, Tolors and Tatev reservoirs | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 15/02/24 | 2024-01-04 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
7 | Տաթև ՀԷԿ-ի ՕԿՋ-ի վերականգնողական աշխատանքներ - Տեխնիկական հսկողություն | Rehabilitation works of DRP of Tatev HPP -Technical supervision | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2024-01-02 | 2024-01-05 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
8 | Տաթև ՀԷԿ-ի ճնշումային խողովակաշարի և ավազանի վերականգնում | Capital repair of Tatev HPP pressure pipeline and basin | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 18/01/24 | 2024-01-05 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
9 | Աչքերի լվացման սարք | Eye wash equipment | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 3 | ապրանք/goods | 2024-01-02 | 2024-01-04 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
10 | Շամբ ՀԷԿ-ի տանիքի փոխարինում | Replacement of Shamb HPP roof | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2024-05-03 | 2024-05-07 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
11 | Սպանդարյան ՀԷԿ-ի ստորին հենապատի վերանորոգում | Repair of the lower retaining wall of Spandaryan HPP | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2024-06-03 | 2024-06-04 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
12 | Սպանդարյանի ջրամբարի պահակակետի վերանորոգում | Repair of the guard post of Spandaryan Reservoir | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2024-06-03 | 2024-06-04 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
13 | Շամբ ՀԷԿ-ի գնդային փականի հատակի վերականգնում | Shamb HPP ball valve floor restoration | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2024-12-03 | 2024-12-04 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
14 | Տաթև ՀԷԿ-ի գնդային փականի հատակի վերականգնում | Tatev HPP ball valve floor restoration | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2024-12-03 | 2024-12-04 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
15 | Տաթև ՀԷԿ-ի տուրբինային խողովակաշարի հատվածի մշակում և ներկում | Treatment and painting of the turbine pipeline section of Tatev HPP | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 14/03/24 | 14/04/24 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
16 | ՕԿՋ-ի դիֆերենցիալ պաշտպանության սենյակի և պահակակետի վերանորոգում | Renovation of the differential protection room and guard post of the DRP | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 15/03/24 | 15/04/24 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
17 | Գորիսի վարչական շենքի 3-րդ հարկի սանհանգույցի, գլխավոր ինժեներական սենյակի և ԱԱ բաժնի պահեստի վերանորոգում | Renovation of 3-rd floor restroom, the chief engineer's room and the warehouse of the H&S department in the administrative building of Goris | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 15/03/24 | 15/04/24 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
18 | Համակարգչային սարքավորումներ | Computer hardware | CAPEX |  |  |  | 2024-01-05 | 15/06/24 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
| այդ թվում - դյուրակիր | Including-laptop |  | ՀԱՏ/PC | 10 | ապրանք/goods
| -դեսքթոփ | -desktop |  | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք/goods
| - UPS | -UPS |  | ՀԱՏ/PC | 3 | ապրանք/goods
19 | Սերվերային պահարանի փոխարինում | Server rack replacement | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 6 |  | 15/05/24 | 15/06/24 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
20 | Cisco կամ համարժեք կապի սարքավորումների ձեռքբերում | Purchase of Cisco or similar communication equipment | CAPEX |  |  |  | 2024-03-07 | 2024-03-08 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
| այդ թվում -switch24 | Including-switch24 |  | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք/goods
| -switch8 | -switch8 |  | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք/goods
| -FirePower | -FirePower |  | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք/goods
| -WiFi AP indoor | -WiFi AP indoor |  | ՀԱՏ/PC | 3 | ապրանք/goods
| -SFP-LH | -SFP-LH |  | ՀԱՏ/PC | 2 | ապրանք/goods
21 | Տպիչ սարք գունավոր բազմաֆունկցիոնալ | Printer color MFP | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | ապրանք/goods | 2024-01-05 | 15/06/24 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
22 | Շամբ ՀԷԿ-ի արտաթորող ջրանցքի փականային հանգույցի կառուցում | Construction of the valve junction of the discharge channel of Shamb HPP | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2024-01-09 | 2024-01-12 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
23 | Տաթև ՀԷԿ-ի ոչ ճնշումային թունելի ուսումնասիրություն | Study of non-pressure tunnel of Tatev HPP | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 15/09/24 | 15/12/24 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
24 | Շամբ ՀԷԿ-ի ճնշումային թունելի ուսումնասիրություն | Study of pressure tunnel of Shamb HPP | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 15/09/24 | 15/12/24 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
25 | Շամբ ՀԷԿ-ում քարաթափումից պաշտպանող ցանցի կառուցում | Construction of rockfall protection net at Shamb HPP | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2024-07-09 | 2024-07-12 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
26 | Անգեղակոթի ջրամբարում քարաթափումից պաշտպանող ցանցի կառուցում | Construction of rockfall protection net in Angeghakot Reservoir | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2024-07-09 | 2024-07-12 | Բաց մրցույթ/Public tender, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.2. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.2
27 | Լորաձոր գետի վրա կառուցված ջրընդունիչի և թունելի սելավի հետևանքով առաջացած քարահողային զանգվածի մաքրման, տեղափոխման և վերականգնման աշխատանքներ | Cleaning and transportation works of rock-dirt mass caused by the mudslide in the area of water intake and the tunnel on Loradzor River and further rehabilitation works. | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2024-05-02 | 2024-05-03 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
28 | Տաթև ՀԷԿ-ի ՏՄ-80000 / 110 կՎԱ տիպի թիվ 1 և թիվ 2 ուժային տրանսֆորմատորների շահագործման մնացորդային ժամկետի որոշում | Overhaul of power transformers N 1 and N 2 of ТМ-80000 / 110 kVA type in Tatev HPP and study of the remaining service life | CAPEX | ՀԱՏ/PC | 1 | աշխատանք works | 2024-05-05 | 2024-05-06 | Գնանշմամբ հարցում /Request for Quotation, ՀԾԿՀ 273 Ա որոշում, 2 հավ., ՔԳ գնման ուղեց. 7.4.1. կետ/PSRC Decree 273 A, Annex 2, CG Purchasing guideline-point 7.4.1
Գնումների բաժնի ղեկավար՝ Արամ Մելքումյան
Procurement Manager Aram Melkumyan